[bookmark: _Hlk193656232]集美院区小木屋消防安全可行性研究方案及整改评查服务
一、项目概况
1.本项目为厦门市医学院附属口腔医院集美院区小木屋消防改造设计、施工和消防安全评查服务采购项目，涉及设计、施工和评估过程中所需的一切设备或其他材料均由成交供应商支出，投标人须按招标文件要求提供相应服务，服务标准需遵循相关国家或行业标准。
2.设计、施工及评估检测范围：评估木屋区（约581㎡）（详见：附件1集美小木屋平面图）存在的火灾隐患，提出消防整改设计方案及清单（包含但不限于建筑平面、装修调整，增设自动喷水灭火系统、自救卷盘、火灾自动报警系统等），施工改造并最终取得消防安全评查合格报告（须上传至福建消防技术服务信息平台）。
3. 现状说明：  
   - 建筑结构：单层砖木架构，未设置消防报警系统、喷淋系统及其他消防设施；  
   - 消防验收：未通过消防部门验收；  
   - 改造目标：符合国家消防技术标准，确保建筑消防安全，消防安全评查合格。
二、技术和服务要求
本项目最高控制价9.9万（含涉及、施工、验收、第三方检测等费用）
1、招标工程（项目）如下表所示：
	[bookmark: _Toc15623]项目名称
	数量
	主要技术规格和服务要求
	工期

	集美院区小木屋消防改造设计、施工和消防安全评估
	1项
	（1）中标人对木屋消防安全状况进行摸排，提出改造符合消防技术标准的设计方案；
（2）设计方案确认后，中标人制作工程量清单，计价计量应符合相关要求；
（3）中标人根据设计方案和工程量清单对木屋进行装修、消防改造，工程质量标准应符合国家现行规范；
（4）完成施工后，中标人负责组织第三方对改造后的小木屋进行消防安全评查，并将消防安全评查合格报告上传至福建消防技术服务信息平台。
	合同签订后30个日历日内竣工并出具消防安全评查报告。


招标工程（项目）一览表
备注：
1、 本次招标为木屋消防改造设计、施工和消防安全评查整体招标,投标人中标后须进行现场勘察、制作改造方案和工程量清单等相关资料，该项费用由中标单位自行承担。
2、 本项目为风险包干总价合同，招标人不再做价款增补。
3、 本项目（不接受）联合体投标。
2、服务要求：
2.1文明施工：施工前做好成品保护，施工后做好保洁，服从统一管理。
2.2中标人提供的货物及材料必须是正规合格、品质优良的产品，技术规格、安装标准及技术规范等必须符合国家和行业规定标准、规范要求。
2.3包工包料，不得转包，未经采购人允许不得分包。
2.4本工程质量标准，必须达到国家现行的《工程施工质量验收规范》要求的合格标准。
2.5中标人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。由于中标人安全措施不力，造成事故的责任和因此发生的费用，由中标人自行承担。
2.6中标人应采取合理的施工组织及安全措施，严格现场管理制度，加大安全设施投入以确保施工安全，若因施工组织不合理、安全措施不合理、安全管理不到位、安全设施投入不足引起的一切后果，由中标人自行承担。
2.7文明施工要求：按厦门市有关安全生产、文明施工和城市管理的规定执行。
3、验收条件及标准
3.1、投标人根据采购要求及现场踏勘实际情况进行施工，施工完毕后，由中标人组织第三方对木屋进行消防安全评查，评查报告应上传至福建消防技术服务信息平台。评查结果须为合格。
3.2、设计、施工及消防安全评查应按国家有关的规定、规范进行。
3.3、采购人有权拒绝接受任何不合格的项目和设备，由此产生的费用及相关后果均由中标人自行承担。
4、现场勘查
4.1、本项目采购人统一组织集中现场踏勘，勘探时间2025年4月9日上午10点整，勘探联系人陈煜鑫，联系电话15805933230投标人应自行承担踏勘现场所发生的费用。
4.2采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能被投标人利用的资料。采购人对投标人做出的理解、推论和结论均不负责任。
4.3投标人投标报价前应自行对工程现场及周围环境进行踏勘，在项目采购过程中，采购人认为投标人均已了解工程现场及周围环境情况，投标人应对工程现场及周围环境情况负责，投标人须自行协调好建设地相关方面的关系，由此产生的工期延误，采购人将不予签证。
4.4投标人通过项目现场踏勘，熟悉并能正确理解项目服务需求对本项目施工的重点、难点，提出相应的对策、措施。
三、商务条件
1、服务地点：厦门市医学院附属口腔医院集美分院，厦门市集美区杏林南路98号。
2、服务时间：合同签订后30个日历日内竣工并出具消防安全评查报告。
3、交付条件：中标人负责组织第三方出具消防安全评查报告并上传至福建消防技术服务信息平台，评查结论为合格。
[bookmark: _Toc30051]4、 付款方式
（1）全部改造完成并经采购人验收合格后，采购人凭借成交供应商开具的100%合同总价的正式发票及采购人签发的验收合格文件等材料以转账的方式向成交供应商一次性支付97%合同价款。
（2）预留合同总价的3%作为维保期的履约保证金，待工程验收合格满一年，若无出现质量问题，采购人以转账方式无息一次性支付给成交供应商。

四、资格证明文件
1、投标人应提供工商营业执照（副本）（加盖公章）的复印件，提供税务登记证及组织机构代码证复印件。投标人已提供加载有统一社会信用代码营业执照的，视为已提供税务登记证和组织机构代码证。
2、投标人全权代表若不是单位负责人，应提供单位授权书原件，并提供被授权代表身份证复印件。
五、评审标准
1、本项目采用综合评分法招标，医院采购小组组成评标小组对每份投标文件进行客观打分。
综合评分法：综合得分= F1 + F2 + F3 
（一）技术评分（F1）标准（满分56分）：
	序号
	评分界定
	分值

	1
	投标人应对项目的建筑分类和耐火等级进行准确定性，定性准确合理得3分，定性错误不得分。
	3

	2
	投标人应对不符合消防技术标准的平面布局、安全疏散等问题提出整改方案，方案具有详细、具体、明确包含以上所有内容得3分；基本符合项目实际情况，方案描述较为简单、要点基本齐全得2分;方案基本符合项目实际情况但不详尽的得1分；方案不科学、条理不清晰或不切合实际、或不符合招标要求或未提供的均不得分。
	3

	3
	投标人应根据项目特点设计室内消火栓系统，方案具有详细、具体、明确包含以上所有内容得3分；基本符合项目实际情况，方案描述较为简单、要点基本齐全得2分;方案基本符合项目实际情况但不详尽的得1分；方案不科学、条理不清晰或不切合实际、或不符合招标要求或未提供的均不得分。
	3

	4
	投标人应根据项目特点设计自动喷水灭火系统，方案具有详细、具体、明确包含以上所有内容得3分；基本符合项目实际情况，方案描述较为简单、要点基本齐全得2分;方案基本符合项目实际情况但不详尽的得1分；方案不科学、条理不清晰或不切合实际、或不符合招标要求或未提供的均不得分。
	3

	5
	投标人应根据项目特点设计火灾自动报警系统，方案具有详细、具体、明确包含以上所有内容得3分；基本符合项目实际情况，方案描述较为简单、要点基本齐全得2分;方案基本符合项目实际情况但不详尽的得1分；方案不科学、条理不清晰或不切合实际、或不符合招标要求或未提供的均不得分。
	3

	6
	投标人应根据项目特点设计消防应急照明和疏散指示标志，方案具有详细、具体、明确包含以上所有内容得3分；基本符合项目实际情况，方案描述较为简单、要点基本齐全得2分;方案基本符合项目实际情况但不详尽的得1分；方案不科学、条理不清晰或不切合实际、或不符合招标要求或未提供的均不得分。
	3

	7
	投标人应对项目灭火器设置进行设计，方案具有详细、具体、明确包含以上所有内容得3分；基本符合项目实际情况，方案描述较为简单、要点基本齐全得2分;方案基本符合项目实际情况但不详尽的得1分；方案不科学、条理不清晰或不切合实际、或不符合招标要求或未提供的均不得分。
	3

	8
	投标人拟担任本招标项目的项目负责人具有机电工程专业一级注册建造师且具有一级注册消防工程师证书资格证书的得2分，同时具有机电类高级职称的得1分；满分3分
备注：须提供有效的证书复印件及递交投标文件截止时间前连续6个月投标人为其缴纳的社保证明材料，否则不得分。
	3

	9
	投标人拟担任本招标项目的技术负责人具有一级注册消防工程师且具备中级以上机电相关专业职称的得2分；同时具备当地建设工程消防设计审查验收技术专家资格的得1分，满分3分
备注：须提供有效的证书复印件及递交投标文件截止时间前连续6个月投标人为其缴纳的社保证明材料，否则不得分。
	3

	10
	根据投标人提供相应的现场踏勘报告进行评价，对项目建设改造区域分布状况熟悉、提供资料齐全、能够促进项目实施的得3分;对项目建设改造区域分布状况较熟悉、提供资料较齐全的得 2分;对项目改造区域分布状况了解一般、提供资料有缺漏的得 1分;其他情况不得分。
备注需提供完整的踏勘报告，包括现场的图片及文字说明，未提供完整材料的本项不得分。
	3

	11
	根据投标人的设计、施工方案的可操作性，对技术的把握、应用程度进行评价。方案详实、完整、可操作且满足项目服务需求的得3分；方案部分详实或部分内容可操作性且满足项目服务需求的得2分；方案阐述简短但不影响项目实施的得1分；未提供的或者不满足本项目需求的不得分。
	3

	12
	对项目进度计划和各阶段进度保证措施进行评价。方案详实、完整、可操作且满足项目服务需求的得3分；方案部分详实或部分内容可操作性且满足项目服务需求的得2分；方案阐述简短但不影响项目实施的得1分；未提供的或者不满足本项目需求的不得分。 
	3

	13
	施工过程中的质量保障措施进行评价。方案详实、完整、可操作且满足项目服务需求的得3分；方案部分详实或部分内容可操作性且满足项目服务需求的得2分；方案阐述简短但不影响项目实施的得1分；未提供的或者不满足本项目需求的不得分。 
	3

	14
	根据投标人提供的可行性建议、后期管理方案等进行评价。方案详实、完整、可操作的得3分；方案部分详实或部分内容可操作的得2分；方案阐述简短但不影响项目实施的得1分；未提供的或者不满足本项目需求的不得分。
	3

	15
	根据投标人提供的施工过程中应急预案方案（包括但不限于预防措施；应急措施；传达机制、人员和设备调配、责任分工），由评委进行评分：方案详实、完整、可操作的得3分；方案部分详实或部分内容可操作的得2分；方案阐述简短但不影响项目实施的得1分；未提供的或者不满足本项目需求的不得分。
	3

	16
	投标人在施工改造期内出现紧急或者特殊问题时，承诺在1小时内处理解决的得3分，承诺在2小时内处理解决的得2分；承诺在3小时内处理解决的得1分；其他情况不得分。供应商须提供书面承诺函及相关佐证材料并加盖供应商公章。
	3

	17
	根据投标人对施工现场人员的管理制度进行评价，管理制度完整且包含培训、安全责任、考核机制的得3分；部分缺失但可行的得2分；未提供或不可行的不得分。
	3

	18
	投标人应设计智能化消防管理方案，需包含：1. 烟感、温感设备部署方案；2. 数据接入消防控制室；3. 智能预警与远程控制功能（如自动推送报警至管理人员手机端）。评分标准：全部满足得3分；部分实现（缺1项）得2分；仅基础功能描述得1分；未提供不得分。
	3

	19
	近3年无安全生产事故记录，并提供文明施工方案（含成品保护、保洁措施等），全部满足得2分；部分满足得1分,不提供或严重偏离实际得0分。
	2



（二）商务评分（F2）标准（满分24分）：
	序号
	评分界定
	分值

	1
	投标人具备消防设施工程专业一级承包资质、ISO质量管理体系认证、环境管理体系认证等，全部满足得3分；每缺少一项扣1分。
	3

	2
	投标人具备消防设施工程设计资质得2分，具备建筑装饰工程设计资质得1分，全部满足得3分，未提供有效证明材料的不得分。
	3

	3
	投标人具有承装（修、试）电力设施许可证，承装、承修、承试类四级及以上资质得2分
	2

	4
	投标人具有福建省消防技术服务信息平台消防维护保养检测评定四星级得2分，满分2分。
	2

	5
	投标人具备企业信用等级证书（AAA）的得2分，未提供者不得分。投标人须提供复印件并加盖投标人公章，否则不得分。
	2

	6
	提供施工应急预案（含设备故障、紧急停电、漏水、紧急事件处理等4项措施），满足4项完整可行得3分；满足3项完整可行得2分,满足1-2项完整可行得1分,不提供或严重偏离实际得0分。 
	3

	7
	根据2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来的【类似业绩】进行评价：
每提供1个有效业绩的得3分，满分3分。
注：
（1）类似业绩是指：供应商的消防改造项目相关的项目业绩。
（2）需提供业绩的以下证明材料：
①中标（成交）通知书；
②采购合同文本；
③能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明材料。（验收材料须加盖业绩对应采购人或采购人使用部门印章）
说明：如未按照以上要求提供该项目业绩完整资料的，磋商小组对该项业绩将不予采信。
	3

	8
	投标人承诺在合同签订后严格按照采购人指定日期要求进场并顺利完成工作的得3分，应提供承诺书（格式自拟），否则不得分。
	3

	9
	在厦门市设有分支机构或固定服务团队，承诺快速响应（提供证明材料），满足得1分。  
	1

	10
	提供至少2年免费维保服务承诺，并附具体响应时间（如24小时到场），满足得2分。
	2



（三）报价评分（F3）标准（满分20分）：
本项目最高控制价9.9万，报价超过最高控制价为无效报价，投标文件作废。
价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100
评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An
F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；
A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。
评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
1

2

